## Slide 1: A Jornada IGA do Living Lab Fiqueok
Do Caos Controlado à Arquitetura API-First
Paulo Feitosa Lima
GRC/IAM Lead — Fiqueok Consultoria
Data: Abril/2026
Projetos: PRJ002 → PRJ003 → PRJ004 → PRJ005 → PRJ006 → PRJ008

## Slide 2: O Problema de Negócio
O Que Queríamos
OrangeHRM (RH) → midPoint (IGA) → Active Directory
O Que Tínhamos
- Processo manual de exportação CSV
- Corrupção de encoding (acentuação)
- Ausência de rastreabilidade
- Ciclo JML (Joiner/Mover/Leaver) não automatizado
O Prazo Estimado Inicial: 2 semanas

## Slide 3: A Linha do Tempo (Visão Geral)
Período | Projeto | Objetivo | Resultado
Dez/2025 | PRJ002 | Integração direta | Falhou
Jan/2026 | PRJ003 | Base Greenfield | Sucesso
Jan/2026 | PRJ004 | CSV → midPoint → LDAP | Sucesso
Fev/2026 | PRJ005 | Infra JDBC | Sucesso
Fev/2026 | PRJ006 | JDBC no midPoint | Abortado
Abr/2026 | PRJ008 | Shadow API REST | FROZEN
Aprendizado: 5 meses. O problema não era a equipe.

## Slide 4: PRJ002: O Primeiro Baque
O Que Tentamos
- Conector DatabaseTable (JDBC direto)
- Mapeamento de 78 atributos do AD
- Linking manual de usuários
O Que Deu Errado
- Schema do OrangeHRM altamente normalizado
- Test Connection 5/5 ≠ sincronização funcional
- 4 GMUDs perdidas no conector errado
Lição: Test Connection 5/5 é mentira. Não valida schema mapping, não valida correlação.

## Slide 5: PRJ003: A Base Greenfield
O Que Construímos
- midPoint 4.10 + PostgreSQL 16
- VM dedicada com IP estável
- Docker Compose com healthcheck
- Script de deploy idempotente (PowerShell)
Desafios Enfrentados
- Fallback silencioso para H2 (19 tentativas)
- Incompatibilidade PostgreSQL SCRAM-SHA-256
- Bug de precedência no entrypoint (4.8 → 4.10)
Lição: Não se constrói IGA sobre infraestrutura instável.

## Slide 6: PRJ004: O CSV Que Salvou
O Que Funcionou
- Fonte autoritativa CSV
- Correlação por personalNumber (Âncora de Ouro)
- Reações de sincronização: Unmatched → Add focus
- Ciclo JML completo validado
Evidência: 10 colaboradores importados, 171 objetos, zero erros
Lição: CSV é feio, mas funciona. PRJ004 provou que o motor IGA está operacional.

## Slide 7: PRJ005: Infra JDBC Perfeita
O Que Entregamos
- Conectividade TCP porta 3306 validada
- Firewall UFW restrito ao IP do IGA
- Usuário svc_shadow_api — SELECT apenas
- Query SQL com JOINs otimizada
- HashiCorp Vault integrado
Status: Tudo funcionando tecnicamente
Lição: Infraestrutura perfeita não garante integridade de identidade.

## Slide 8: PRJ006: O Ponto de Virada
O Que Tentamos
- Resource JDBC no midPoint
- Correlação baseada em emp_number
- Reações de sincronização
O Que Aconteceu
- Correlação nunca funcionava (sempre UNMATCHED)
- Reações não disparavam
- Usuários criados manualmente não correlacionavam
A Descoberta: JDBC em sistemas modernos é anti-padrão arquitetural

## Slide 9: A Decisão: Abortar JDBC
Por Que Abortamos
- Violação de Encapsulamento: Bypass das regras de negócio do OrangeHRM
- Acoplamento de Baixo Nível: Dependência do schema interno do banco
- Duplicação de Lógica: Regras reimplementadas em SQL
- Fragilidade: Mudança de versão = integração quebrada
Decisão Estratégica: Migrar para API REST
Lição: APIs existem para abstrair complexidade. Respeite esse design.

## Slide 10: PRJ008: A Shadow API
O Que Construímos (Sprints 1–5)
- API REST — FastAPI + Python 3.12
- Autenticação — OAuth2 + X-API-KEY
- Gestão de Segredos — HashiCorp Vault
- Normalização — UTF-8 NFC
- DevSecOps — Bandit + Safety + GitHub Actions
- Health Check — L3 (liveness, readiness, deps)
A Shadow API está ATIVA e FUNCIONANDO

## Slide 11: O Bloqueio Inesperado
O Que Tentamos (Sprint 6)
- Polygon REST Connector — Não existe como JAR standalone
- ScriptedREST 1.1.1.e2 — Incompatível com Java 21
A Realidade:
- midPoint 4.10 = Java 21
- Não há conector REST pronto para Java 21
- A única saída é build customizada ou aguardar
Status Atual: PROJETO FROZEN

## Slide 12: O Que Aprendemos (Lições-Chave)
1. Test Connection 5/5 não garante sincronização
2. JDBC em sistemas modernos é anti-padrão
3. Infraestrutura estável é pré-requisito
4. CSV funciona e é válido como fonte
5. Não existe conector REST pronto para midPoint 4.10/Java 21

## Slide 13: O Estado Atual (14/04/2026)
TAILSCALE MESH VPN
api-gf-01 — Shadow API ATIVA
iga-gf-02 — midPoint 4.10 ATIVO
rh-gf-01 — OrangeHRM ATIVO
vault-gf-01 — Vault ATIVO
O Que Funciona:
- Shadow API → retorna JSON dos colaboradores
- midPoint → operacional com PostgreSQL
- CSV → midPoint → AD (ciclo JML completo)
O Que Não Funciona:
- Shadow API → midPoint (conector REST inexistente)

## Slide 14: O Próximo Passo (Opção A)
Build Maven do connector-rest Polygon
Comandos:
git clone https://github.com/Evolveum/polygon
cd polygon
mvn clean install -pl connector-rest -am -Dmaven.test.skip=true
JAR gerado em: polygon/connector-rest/target/
Prazo estimado: 4-8 horas
Riscos:
- Dependências incompatíveis com Java 21
- Cadeia de build pode falhar
Plano B: Aceitar CSV como fonte autoritativa (já funciona)

## Slide 15: Conclusão
O Que Esta Jornada Provou
1. O midPoint funciona — PRJ003 e PRJ004 comprovam
2. O problema não é código — é falta de conector pronto
3. CSV é uma alternativa válida — já entregaria o ciclo JML
4. A Shadow API é um ativo reutilizável — independente do midPoint
Mensagem Final:
Cinco meses. Sete projetos. Uma descoberta: às vezes o bloqueio não está no seu código, está na ferramenta.
Próximo Passo: Build Maven do conector → ou CSV → ou migrar para outro IGA.