RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E ENCERRAMENTO PRJ012 — ATO 1 Fundação Cloud IGA Azure App Registration + HashiCorp Vault (Zero Plaintext)

| Código do Relatório | REL-PRJ012-ATO1 |
| --- | --- |
| Projeto | PRJ012 — midPoint → Microsoft Entra ID |
| Fase Encerrada | ATO 1 — Fundação de Conectividade Azure |
| Versão | 1.0 |
| Data de Execução | 06/03/2026 |
| Responsável Técnico | Paulo Feitosa Lima — GRC Lead / Especialista IAM |
| Ambiente | Living Lab Fiqueok — Tenant fiqueok.com.br (Tier Free) |
| Status do ATO 1 | ✅ CONCLUÍDO COM SUCESSO |
| Referência GMUD | GMUD-PRJ012-ATO1 v1.0 |
| Referência TAP | TAP-PRJ012 v1.1 — Seção 6, ATO 1 |
| Próxima Fase | ATO 2 — midPoint → Entra ID (Dry Run e Reconciliação) |

# 1. Resumo Executivo

O ATO 1 do PRJ012 foi executado em sessão única no dia 06/03/2026 com encerramento bem-sucedido. O objetivo central — estabelecer a identidade de serviço (Service Principal) que permitirá ao midPoint gerenciar de forma autônoma os 100 usuários do tenant fiqueok.com.br — foi atingido integralmente.

Todos os cinco critérios do Gate de Saída foram confirmados: App Registration criado, permissões com consentimento administrativo aplicado, Client Secret armazenado no HashiCorp Vault com padrão Zero Plaintext, e Sanity Check validado com UsersCount=100, GroupsCount=13 e TokenLength=2055 chars.

| ✅ OK | ATO 1 ENCERRADO — Fundação Cloud IGA estabelecida. midPoint autorizado a operar no tenant fiqueok.com.br via Service Principal com identidade própria. |
| --- | --- |

# 2. Métricas de Execução

| Métrica | Esperado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Usuários retornados via Graph API (UsersCount) | 100 | ✅ 100 |
| Grupos retornados via Graph API (GroupsCount) | ≥ 10 | ✅ 13 |
| Comprimento do token OAuth2 (TokenLength) | > 100 chars | ✅ 2055 chars |
| Client Secret armazenado no Vault (Zero Plaintext) | Sim | ✅ Confirmado |
| Engine kv-v2 habilitada no Vault | Sim | ✅ Habilitada |
| SanityCheckOK | True | ✅ True |
| Incidentes durante execução | 0 | 2 desvios¹ |
| Evidência JSON gerada e arquivada | Sim | ✅ Arquivada |

¹ Desvios D01 e D02 — ambos resolvidos durante a execução. Ver Seção 4.

# 3. Linha do Tempo da Execução

| Fase | Atividade | Status |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Registro do App midpoint-iga-connector no Entra ID (Single Tenant) | ✅ OK |
| 4.2 | Permissões API: User.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All, Directory.Read.All + Grant admin consent | ✅ OK |
| 4.3 | Client Secret gerado (midPoint Connector Key - PRJ012, 12 meses) | ✅ OK |
| Vault | SSH para vault-gf-01 (100.86.42.93 Tailscale) — Unseal com 3 de 5 chaves Shamir | ✅ OK |
| Vault | Engine kv-v2 habilitada em secret/ (era necessário habilitar antes do kv put) | 🔧 D01 — Fixed |
| Vault | vault kv put secret/prj012/entra-connector com client_id e client_secret | ✅ OK |
| Vault | vault kv get secret/prj012/entra-connector — confirmação de integridade do secret armazenado | ✅ OK |
| 5 — SC | SanityCheck_Ato1.ps1 executado — Token gerado (2055 chars), 100 usuários, 13 grupos | ✅ OK |
| 5 — SC | Erro Out-File: C:\Logs\ inexistente — script tentou criar diretório hardcoded | ⚠ D02 — Fixed |
| 5 — SC | Evidência JSON redirecionada para path correto: ...\PRJ012\Evidencias\Ato1\ | ✅ OK |
| Encerr. | Evidência INTEGRAL salva — PRJ012_ATO1_Validation.json arquivado | ✅ CONCLUÍDO |

# 4. Desvios Registrados e Resoluções

## D01 — Engine kv-v2 não habilitada no Vault (403 Forbidden)

Durante a execução do vault kv put, o Vault retornou HTTP 403 com a mensagem 'preflight capability check returned 403'. O path secret/ não tinha engine de secrets habilitada, pois o Vault havia sido inicializado (PRJ007) sem configuração prévia do engine KV-v2 neste path.

| Tipo | Desvio de Configuração de Infraestrutura |
| --- | --- |
| Impacto | Bloqueio temporário do armazenamento do Client Secret no Vault |
| Diagnóstico | vault secrets enable -path=secret kv-v2 não havia sido executado no PRJ007 |
| Resolução | vault secrets enable -path=secret kv-v2 executado com sucesso. Engine habilitada imediatamente. |
| Risco residual | Nenhum. Engine operacional e secret armazenado confirmado via vault kv get. |

# Diagnóstico: Engine KV-v2 ausente

vault kv put secret/prj012/entra-connector ...

→ Code: 403. preflight capability check returned 403

# Resolução aplicada

vault secrets enable -path=secret kv-v2

→ Success! Enabled the kv-v2 secrets engine at: secret/

# Confirmação do armazenamento

vault kv put secret/prj012/entra-connector \

client_id='6df1b421-cf53-41c4-b4aa-9a5d50f65148' \

client_secret='[REDACTED — armazenado no Vault]'

→ created_time: 2026-03-06T21:35:24.375407393Z | version: 1

| ✅ OK | D01 RESOLVIDO — Engine kv-v2 habilitada. Client Secret armazenado com sucesso em secret/prj012/entra-connector. Licao L07 registrada (ver Secao 6). |
| --- | --- |

## D02 — Out-File falhou: path C:\Logs\ inexistente (script GMUD)

O script SanityCheck_Ato1.ps1, gerado conforme a GMUD, tentou salvar a evidência JSON em C:\Logs\PRJ012_ATO1_Validation.json. Embora o script GMUD incluísse a instrução New-Item para criar o diretório, o bloco foi separado do script principal durante a adaptação local, resultando em DirectoryNotFoundException.

| Tipo | Desvio de Path — Script local com diretório hardcoded inexistente |
| --- | --- |
| Impacto | Evidência JSON não salva na primeira execução. Dados de validação presentes na sessão PS. |
| Resolução | Pasta criada manualmente: ...\PRJ012\Evidencias\Ato1\. Script reexecutado e evidência salva no path do projeto Obsidian. |
| Evidência final | PRJ012_ATO1_Validation.json — UsersCount=100, GroupsCount=13, SanityCheck=OK |
| Risco residual | Nenhum. Evidência íntegra e arquivada no repositório oficial do projeto. |

# Erro original

Out-File : Não foi possível localizar uma parte do caminho

'C:\Logs\PRJ012_ATO1_Validation.json'.

# Resolução: criar diretório no path oficial do projeto

$ProjEvidenciaPath = '...\PRJ012\Evidencias\Ato1'

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $ProjEvidenciaPath

# Salvar evidência no path correto

$FinalOutput | ConvertTo-Json | Out-File "$ProjEvidenciaPath\PRJ012_ATO1_Validation.json"

→ ✅ Evidência INTEGRAL salva.

| ✅ OK | D02 RESOLVIDO — Evidência JSON salva em ...\PRJ012\Evidencias\Ato1\PRJ012_ATO1_Validation.json. Licao L08 registrada (ver Secao 6). |
| --- | --- |

# 5. Evidências Coletadas

Todas as evidências abaixo foram geradas durante a execução do ATO 1 e estão arquivadas no repositório oficial do projeto (Obsidian FiqueokBrain).

| # | Evidência | Conteúdo / Localização | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | App Registration no Portal Azure | midpoint-iga-connector — Client ID, Object ID, Tenant ID coletados | ✅ Coletada |
| E2 | API Permissions com consentimento aplicado | Screenshot: 3 permissões com status Granted for Fiqueok (ícone verde) | ✅ Coletada |
| E3 | Client Secret no HashiCorp Vault | vault kv get secret/prj012/entra-connector — version: 1, created_time: 2026-03-06T21:35:24Z | ✅ Coletada |
| E4 | PRJ012_ATO1_Validation.json | ...\Evidencias\Ato1\PRJ012_ATO1_Validation.json — UsersCount=100, GroupsCount=13, TokenLength=2055, SanityCheck=OK | ✅ Arquivada |
| E5 | Vault Status — Unsealed | Sealed: false, Total Shares: 5, Threshold: 3, Version: 1.21.3, Storage: raft | ✅ Coletada |
| E6 | Este Relatório (REL-PRJ012-ATO1.docx) | ...\PRJ012\Documentacao\REL-PRJ012-ATO1.docx | ✅ Este doc |

## 5.1  Conteúdo do Arquivo de Evidência (PRJ012_ATO1_Validation.json)

{

"Timestamp":     "2026-03-06 21:XX:XX",

"Responsavel":   "Paulo Feitosa Lima",

"ClientId":      "6df1b421-cf53-41c4-b4aa-9a5d50f65148",

"TenantId":      "503bbd0e-f33f-4ebe-b12e-f24a506978c9",

"TokenLength":   2055,

"UsersCount":    100,

"GroupsCount":   13,

"SanityCheckOK": true

}

## 5.2  Confirmação do Secret no Vault

paulo@vault-gf-01:~$ vault kv get secret/prj012/entra-connector

=========== Secret Path ===========

secret/data/prj012/entra-connector

======= Metadata =======

created_time    2026-03-06T21:35:24.375407393Z

version         1

======== Data ========

client_id       6df1b421-cf53-41c4-b4aa-9a5d50f65148

client_secret   [REDACTED — Zero Plaintext confirmado]

# 6. Lições Aprendidas

Ambas as lições originam-se dos desvios D01 e D02 e devem ser incorporadas ao POP-IAM-002 na próxima atualização:

| ID | Lição | Origem / Impacto Futuro |
| --- | --- | --- |
| L07 | Antes de qualquer vault kv put em novo ambiente, executar vault secrets list para verificar se o engine KV está habilitado no path de destino. Em instalações Vault limpas, o engine KV-v2 NÃO está habilitado por padrão. | D01 — PRJ012 ATO 1. Aplicar no PRJ013 e em todo onboarding de novo path no Vault. |
| L08 | Scripts de evidência nunca devem usar paths hardcoded absolutos (ex: C:\Logs\). O path de saída deve ser parametrizável via variável de ambiente ou argumento, preferencialmente apontando para a estrutura de pastas do projeto (ex: $ProjEvidenciaPath). | D02 — PRJ012 ATO 1. Corrigir script SanityCheck nos ATOs 2 e 3. |

# 7. Atualização de Riscos do TAP-PRJ012

| ID | Risco | Status anterior | Status atual |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | Client Secret expirado antes do fim do projeto | Aberto | MONITORADO |
| R02 | Exposição do Client Secret (plaintext em config) | Aberto | ✅ MITIGADO |
| R03 | Consentimento administrativo não aplicado → erro 403 | Aberto | ✅ MITIGADO |
| R04 | Token vazio retornado pelo endpoint OAuth2 | Aberto | ✅ MITIGADO |
| R05 | Redirect URI não documentado | Aberto | ✅ MITIGADO |
| R06 | Throttling agressivo da Graph API em sync bulk | Aberto | PENDENTE (ATO 2) |
| R07 | Divergência de atributos mandatórios (Data Quality) | Aberto | PENDENTE (ATO 2) |
| R08 (novo) | Engine KV-v2 ausente em novo path Vault (materializado como D01 neste ATO) | — | ✅ MITIGADO |

# 8. Gate de Saída — Checklist Final do ATO 1

| Critério de Saída (Gate para ATO 2) | Status |
| --- | --- |
| App Registration midpoint-iga-connector existente e ativo no tenant | ✅ OK |
| 3 permissões (User.ReadWrite.All, Group.ReadWrite.All, Directory.Read.All) com consentimento administrativo | ✅ OK |
| Client Secret armazenado no Vault — Zero Plaintext confirmado | ✅ OK |
| Engine kv-v2 habilitada em secret/ — path secret/prj012/entra-connector operacional | ✅ OK |
| Sanity Check: UsersCount=100, GroupsCount=13, TokenLength=2055, SanityCheckOK=True | ✅ OK |
| JSON de evidência arquivado em ...\Evidencias\Ato1\PRJ012_ATO1_Validation.json | ✅ OK |
| Identificadores registrados (Client ID, Tenant ID, Object ID, Timestamp, Expiração) | ✅ OK |
| Desvios D01 e D02 documentados com resolução e lições aprendidas L07/L08 | ✅ OK |

| ✅ OK | GATE ATO 2 LIBERADO — Todos os 8 critérios de saída confirmados. O ATO 2 (Configuração do Resource no midPoint + Dry Run) pode ser iniciado. |
| --- | --- |

# 9. Próximos Passos — ATO 2

Com a fundação de conectividade estabelecida, o ATO 2 tem pré-condição técnica satisfeita. Os insumos abaixo foram gerados neste ATO e serão utilizados diretamente na configuração do Resource no midPoint:

| Insumo gerado no ATO 1 | Uso no ATO 2 |
| --- | --- |
| Client ID do App Registration | Campo 'Application ID' na configuração do Resource midPoint → Entra ID |
| Tenant ID (503bbd0e-...) | Campo 'Tenant ID' no conector Microsoft Graph API do midPoint |
| Client Secret (via Vault path: secret/prj012/entra-connector) | External Secret Store: midPoint lê dinamicamente via Vault API — Zero Plaintext |
| Sanity Check — UsersCount=100, GroupsCount=13 | Baseline de comparação para o Dry Run: esperado 100 LINKED, 0 UNMATCHED |

Primeira tarefa do ATO 2: instalar o JAR do connector-microsoft-graph-api no midPoint (IGA-GF-01) e criar o Resource apontando para as credenciais via Vault.

# 10. Aprovações

| Função | Nome | Data | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| GRC Lead / Executante | Paulo Feitosa Lima | 06/03/2026 | Pendente |
| GRC Advisor | Perplexity AI | 06/03/2026 | Aprovado |
| Segunda Opinião Técnica | Claude (Anthropic) | 06/03/2026 | Consolidado |

— FIM DO DOCUMENTO REL-PRJ012-ATO1 v1.0 —

Classificação: Confidencial Interno — Lab Fiqueok | PRJ012 — midPoint → Microsoft Entra ID

ATO 2 Liberado: midPoint → Entra ID (Dry Run e Reconciliação)